REGISTRO DE DUDAS

Registro de Dudas

SISET — 23 dudas (D-01 a D-23) para validar con Kardex y Coordinación

| Proyecto | SISET — Sistema de Gestión y Seguimiento de Trámites |
| --- | --- |
| Institución | ESFM "Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana" — UA Ancocagua |
| Autor | Franz Jhonny Yapu Mamani |
| Fecha | 11 de octubre de 2026 |
| Versión | 1.0 — borrador para implementación |
| Documentos asociados | PRD · Plan de Sprints y Tareas |

Documento elaborado a partir del borrador de tesis "requerimientos SISET". Las decisiones provisionales se marcan con su código de duda (D-xx).

Hay 23 dudas abiertas; 5 son bloqueantes y deben cerrarse con Kardex y Coordinación en el Sprint 0 (12–16 oct 2026). Mientras tanto, el PRD aplica la propuesta provisional de cada fila.

Cómo usar este registro: la columna Respuesta se llena en la reunión con Kardex y Coordinación. Al responder una duda, cambia su Estado (Abierta → Respondida → Cerrada) y actualiza el PRD en la sección que la menciona.

| Prioridad | Cantidad | Cuándo cerrarlas |
| --- | --- | --- |
| Bloqueante | 5 | Antes de terminar el Sprint 0 |
| Alta | 10 | Antes de iniciar el sprint que bloquean |
| Media | 8 | Durante el refinamiento del sprint correspondiente |

# Dudas abiertas

| ID | Tema | Duda (qué se contradice o falta) | Propuesta provisional | Bloquea | Prioridad | Estado | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Stack tecnológico | El marco teórico, los sprints y las pruebas usan React + Node + PostgreSQL; RNF-01, RNF-07, RNF-09, el modelo de contenidos y PI-02 dicen PHP MVC + MySQL. ¿Cuál es el oficial? | React + Node/Express + PostgreSQL. Corregir los RNF y el modelo en la tesis. | S0 | Bloqueante | Abierta |  |
| D-04 | TACFI y TCLO | Cada sigla tiene 3 definiciones distintas (TCLO: Certificado de Tradiciones y Lenguas Originarias / Trámite de Conclusión / Título; TACFI: Taller de Acompañamiento / Acta de Conclusión / Trámite Académico). ¿Qué es cada uno, quién lo emite, qué niveles TCLO se exigen y en qué año? | Tratarlos como requisitos parametrizables en un catálogo hasta tener la definición oficial. | S2 | Bloqueante | Abierta |  |
| D-05 | Estados del trámite | RF-09, el diccionario de datos y TimelineView listan estados distintos; ninguno cubre el retorno a La Paz para firmas. | 10 estados + Observado (PRD §3). Validar con Secretarías. | S3 | Bloqueante | Abierta |  |
| D-06 | Plazo y Go-Live | El borrador marca todo como "Terminado" y fija Go-Live la 1.ª semana de noviembre 2026; hoy es 11 oct y no hay código. ¿La fecha es para la defensa de tesis o para producción real? | Opción A: alcance completo, Go-Live 18 ene 2027. Opción B: piloto en nov solo con M1 (seguridad) y M2 parcial. Opción C: sumar desarrolladores. | Todo | Bloqueante | Abierta |  |
| D-07 | Regla de notas | "Certificado de Notas externo": ¿de qué sistema viene? ¿Se registran notas por UF o solo Aprobado/Reprobado por año? ¿Cuántas UF reprobadas activan el bloqueo? | Resultado anual + n.º de UF reprobadas, cargado a mano por Kardex; límite configurable. | S2 | Bloqueante | Abierta |  |
| D-03 | MFA | CPA-01, el marco de calidad y la revisión de sprints mencionan autenticación multifactor; RF-01 y HU-01 no. ¿Es obligatoria? ¿Con qué método (app TOTP, correo)? | Fuera de v1.0; quitarla de CPA-01 o pasarla a v1.1. | S1 | Alta | Abierta |  |
| D-08 | Acceso del egresado | CU-06 dice tracking "público o autenticado". ¿Los egresados tendrán cuenta? ¿Quién la crea? | Ambos: público con N.º de hoja de ruta + CI (vía QR) y cuenta opcional creada por SEC_DIR al ingresar el trámite. | S4 | Alta | Abierta |  |
| D-10 | Plantillas oficiales | No hay formatos de historial, legalización ni certificados. ¿Tamaño de papel? ¿Se imprime sobre valorado preimpreso numerado? ¿Firmas y sellos físicos? | Pedir ejemplos reales en S0 y maquetar en S5. | S5 | Alta | Abierta |  |
| D-11 | Dictamen | Los valores "APROBADO_CON_EXCELENCIA / APROBADO / OBSERVADO_SUBSANABLE" parecen de evaluación académica, no de trámite. ¿Qué dictamina el Coordinador y en qué tipos de trámite? | Dictamen = Aprobado u Observado, solo en trámites de egresado. | S4 | Alta | Abierta |  |
| D-12 | Infraestructura | No se define dónde se aloja, el dominio ni la conectividad de Ancocagua. R5 menciona "almacenamiento transaccional local" (modo offline). | Un servidor central (VPS o servidor institucional) con HTTPS; sin offline en v1.0. | S0 | Alta | Abierta |  |
| D-13 | Migración de datos | ¿Cuántos files históricos hay? ¿En papel, Excel u otro sistema? ¿Quién los digitaliza? | Plantilla Excel + carga masiva (S2.8); digitaliza Kardex. | S2 | Alta | Abierta |  |
| D-16 | Equipo Scrum | El borrador pide 3–9 desarrolladores y un experto Scrum. ¿Quién es Product Owner, Scrum Master y cuántos desarrollan? ¿Quién valida la matriz RBAC? | PO = Responsable de Kardex; plan calculado para 1 desarrollador. | S0 | Alta | Abierta |  |
| D-18 | Requisitos del file | Solo se nombran matrículas, notas, TACFI y TCLO. ¿Hay otros (CI, certificado de nacimiento, título de bachiller)? ¿Cuáles son obligatorios por año y por trámite? | Catálogo requisito_tipo editable por Kardex. | S2 | Alta | Abierta |  |
| D-21 | Tipos de trámite | El diccionario lista TITULACION_INICIAL_TACFI, CONCLUSION_TCLO y CONVALIDACION; los flujos hablan de historial académico y copias legalizadas. ¿Catálogo definitivo y requisitos por tipo? | Catálogo: historial académico, copia legalizada, certificación; ampliable. | S3 | Alta | Abierta |  |
| D-23 | Coherencia de la tesis | Las fechas de sprints aparecen en 4 versiones (backlog, HU, marco lógico, Gantt); pruebas y cumplimiento (100 %) figuran como aprobados sin ejecutarse; en "Juego" quedó texto de un chat ("Tienes toda la razón en hacer la pausa…"); hay erratas ("elegio", "estapa", "derraollaron"). | Alinear la tesis al plan real y registrar resultados de pruebas solo al ejecutarlas. | Tesis | Alta | Abierta |  |
| D-02 | ORM | La tabla del backend nombra "pg (node-postgres)" pero describe Prisma. | Prisma ORM. | S0 | Media | Abierta |  |
| D-09 | Hoja de ruta de estudiantes | En el flujo del estudiante, Coordinación deriva a Kardex con hoja de ruta física. ¿También se digitaliza? | v1.0: pase interno simple; hoja de ruta digital solo para egresados. | S3 | Media | Abierta |  |
| D-14 | Credencial de acceso | RF-01 dice "CI/Código institucional". ¿Cuál se usa? ¿CI con complemento? ¿Recuperación por correo o solo reseteo por Kardex? | CI como usuario; reseteo por Kardex. | S1 | Media | Abierta |  |
| D-15 | Sedes | El texto mezcla "UA Ancocagua (Calahumana)" y en el marco lógico ubica Kardex en La Paz. ¿Kardex está en Ancocagua (Pucarani)? ¿Habrá más unidades académicas? | 2 sedes, Kardex en Ancocagua; tabla sede para crecer. | S0 | Media | Abierta |  |
| D-17 | Bitácora por triggers | Se pide que los triggers registren la IP, pero PostgreSQL no conoce la IP del cliente web. | Registro desde la API en la misma transacción; trigger opcional con variable de sesión. | S1 | Media | Abierta |  |
| D-19 | Notificaciones | La retrospectiva las propone como mejora futura. ¿Confirmamos que no entran en v1.0? | Fuera de v1.0. | v1.1 | Media | Abierta |  |
| D-20 | KPIs y línea base | ¿Qué indicadores exactos quiere el Coordinador? ¿Hay registro actual de tiempos para medir la meta de −40 %? | KPIs del PRD RF-13; medir línea base manual 4 semanas antes del Go-Live. | S6 | Media | Abierta |  |
| D-22 | Escaneos | CU-05 habla de "digitalizar" valorados. ¿Se suben PDF escaneados al sistema? Implica almacenamiento de archivos. | Fuera de v1.0. | v1.1 | Media | Abierta |  |